приложение

Утверждена

Постановлением администрации

МР «Левашинский район»

от 27 декабря 2017 года №191

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципального района Левашинский район

Республики Дагестан

на период до 2025 года

С.Леваши 2017

а) Паспорт Программы…………………………………………………………………………

б) Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры …………...

1. Описание социально-экономического состояния района, сведения о градостроительной деятельности на территории Левашинского района …………………
2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры района, сложившийся уровень обеспеченности населения района, услугами в областях образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и массового спорта …………………………………………………...
3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и массового спорта…………………………………………..………………………
4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Левашинского района ……………….……………………..

в) Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Левашинского района (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей……………………………………………………………………………………

г) Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Левашинского района………………..……………………………………

**а) ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование информации | |  |  |  | Информация | | |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | | Программа | | комплексного | | | развития | | социальной | | |
|  |  |  | инфраструктуры | | | муниципального | | | | района | | |
|  |  |  | Левашинский район | | |  | | | | | | |
|  |  |  | до 2025 года | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | ( далее – Программа) | | | | |  |  |  |  |  |
| 2 | Основание для | разработки |  Федеральный закон «Об общих принципах | | | | | | | | | |
|  | Программы |  |  | организации местного самоуправления в | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Российской Федерации» № 131-ФЗ от | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | 06.10.2003 года; | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Федерации; | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Постановление Правительства Российской | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Федерации от 1 октября 2015 г. N 1050 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | «Об утверждении требований к | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | программам комплексного развития | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | социальной инфраструктуры поселений, | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | городских округов». | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устав муниципального района | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Левашинский район ; | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Генеральный | | | план | | муниципального | | | |
|  |  |  |  | района | | | Левашинский района | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование | заказчика и | Заказчик | | Программы | | | – | Администрация | | | |
|  |  |  | МР «Левашинский район» | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработчик Дибиров Абдусалам Зубайриевич | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цели и задачи Программы | | Программа обеспечивает: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а) безопасность, качество и эффективность | | | | | | | | | |
|  |  |  | использования населением объектов социальной | | | | | | | | | |
|  |  |  | инфраструктуры района; | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | б) | доступность | | | объектов | | | социальной | | |
|  |  |  | инфраструктуры | | | района | | | для |  | населения | |
|  |  |  | района в соответствии с нормативами | | | | | | | | | |
|  |  |  | градостроительного | | | |  |  | проектирования | | | |
|  |  |  |  | | | района | | | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в) сбалансированное, перспективное | | | | | | | | развитие | |
|  |  |  | социальной | | инфраструктуры | | | | района | | | в |
|  |  |  | соответствии с установленными потребностями в | | | | | | | | | |
|  |  |  | объектах социальной инфраструктуры района; | | | | | | | | | |
|  |  |  | г) достижение расчетного уровня обеспеченности | | | | | | | | | |
|  |  |  | населения | | района, | | |  | | |  | |
|  |  |  | услугами | | в |  | областях | |  | образования, | | |
|  |  |  |  | | |  | физической | | культуры | | | и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | массового спорта и культуры (далее – социальная | | | |
|  |  |  |  | инфраструктура) | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | д) | эффективность | | функционирования |
|  |  |  |  | действующей социальной инфраструктуры. | | | |
| 5 | Целевые |  | показатели |  | Площадь жилых помещений, введённая в | | |
|  | (индикаторы) | |  |  | эксплуатацию за год, | |  |
|  | обеспеченности | | населения |  | доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, | | |
|  | объектами | | социальной |  | обеспеченных дошкольными | | |
|  | инфраструктуры | |  |  | учреждениями, | |  |
|  |  |  |  |  доля детей школьного возраста, | | | |
|  |  |  |  |  | обеспеченных ученическими местами для | | |
|  |  |  |  |  | занятий в школе в одну смену, | | |
|  |  |  |  |  | вместимость клубов, библиотек, | | |
|  |  |  |  |  | учреждений дополнительного образования | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | Срок и | этапы | реализации | Программа реализуется с 2017 по 2025 годы; | | | |
|  | Программы | |  |  |  |  |  |
| 7 | Объемы | и | источники | Суммарный | | объем финансирования | |
|  | финансирования | | | Программы на | | 2017-2025 | годы составляет |
|  | Программы | |  | 926 млн. рублей, из них: | | |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета –9млн | | |
|  |  |  |  |  | рублей |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Республики | | |
|  |  |  |  |  | Дагеста – 866 млн. руб | |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета МР «Левашинский | | |
|  |  |  |  |  | район» - 51 млн .рублей | | |
| 8 | Ожидаемые | | результаты |  | Повышение качества, комфортности и | | |
|  | реализации Программы. | | |  | уровня жизни населения Левашинского | | |
|  |  |  |  |  | района; | |  |
|  |  |  |  |  | обеспеченность граждан жильём; | | |
|  |  |  |  |  | нормативная доступность и | | |
|  |  |  |  |  | обеспеченность объектами социальной | | |
|  |  |  |  |  | инфраструктуры жителей района в | | |
|  |  |  |  |  | сфере образования, | | |
|  |  |  |  |  | культуры, физической культуры и | | |
|  |  |  |  |  | массового спорта; | |  |
|  |  |  |  |  | сохранение культурно-исторического | | |
|  |  |  |  |  | наследия на территории района. | | |
| 9 | Описание | |  |  | Разработка проектов планировки | | |
|  | запланированных | | |  | территории и межевание земельных | | |
|  | мероприятий по | |  |  | участков под строительство объектов | | |
|  | проектированию, | | |  | социальной инфраструктуры | | |
|  | строительству, | |  |  | разработка проектно-сметной | | |
|  | реконструкции объектов | | |  | документации по реконструкции объектов | | |
|  | социальной | |  |  | социальной сферы, | |  |
|  | инфраструктуры | |  |  | реконструкция объектов социальной | | |
|  |  |  |  |  | инфраструктуры | |  |

**б) Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

1 Описание социально-экономического состояния района, сведения о градостроительной деятельности на территории Левашинского района

Административным центром Левашинского района является с.Леваши. Площадь территории района 830 кв. км. В состав района входит 26 сельских поселения.

Численность муниципального района на 01.01.2017 составляет 76587человек.

Таблица 1 Численность населения Левашинского района в разрезе населенных пунктов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельских Администраций | Численность населения на 01.01.2014 г. | Численность населения на 01.01.2017 г. | Прогноз численности населения на 2021 год. | Прогноз численности населения на 2025 год. |
| 1 | «сельсовет «Аршимахинский» | 1930 | 1975 | 2030 | 2074 |
| 2 | «село Ахкент» | 1307 | 1393 | 1501 | 1587 |
| 3 | «село Арада Чугли» | 1033 | 1087 | 1154 | 1208 |
| 4 | «сельсовет «Аялакабский» | 1369 | 1333 | 1378 | 1414 |
| 5 | «сельсовет «Верхне-Лабкомахинский» | 1111 | 1090 | 1116 | 1137 |
| 6 | «сельсовет «Верхне-Убекимахинский» | 962 | 955 | 964 | 972 |
| 7 | «сельсовет»Джангамахинский» | 811 | 808 | 823 | 875 |
| 8 | «сельсовет «Какамахинский» | 3316 | 3510 | 3752 | 3946 |
| 9 | «село Кулецма» | 2280 | 2406 | 2563 | 2688 |
| 10 | «сельсовет «Карлабкинский» | 4084 | 4228 | 4408 | 4552 |
| 11 | «сельсовет «Куппинский» | 2623 | 2673 | 2739 | 2792 |
| 12 | «село Кутиша» | 1980 | 2054 | 2146 | 2219 |
| 13 | «село Леваши» | 10700 | 11201 | 11639 | 11989 |
| 14 | «сельсовет «Мекегинский» | 3104 | 3073 | 3112 | 3143 |
| 15 | «сельсовет «Мусультемахинский» | 2230 | 2306 | 2401 | 2477 |
| 16 | «село «Наскент» | 3063 | 3213 | 3316 | 3398 |
| 17 | «село Нижнее-Чугли» | 1567 | 1598 | 1637 | 1668 |
| 18 | «село Охли» | 1981 | 2080 | 2204 | 2303 |
| 19 | «селоУрма» | 4080 | 4250 | 4463 | 4633 |
| 20 | «село Уллуая» | 6605 | 6934 | 7345 | 7674 |
| 21 | «село Хахита» | 1302 | 1359 | 1430 | 1487 |
| 22 | «сельсовет «Хаджалмахинский» | 8667 | 8963 | 9333 | 9629 |
| 23 | «сельсовет «Цудахарский» | 3257 | 3318 | 3394 | 3455 |
| 24 | «село Цухта» | 1643 | 1696 | 1762 | 1815 |
| 25 | «село Чуни» | 873 | 867 | 875 | 881 |
| 26 | «сельсовет «Эбдалаинский» | 2140 | 2217 | 2313 | 2390 |
|  | **ИТОГО:** | **74018** | **76587** | **79798** | **82406** |

Демографическую картину в районе формируют показатели рождаемости и смертности, а также миграционные процессы. За последний год показатель рождаемости ( на 1000 человек) составил 19 человек, смертности -5. Прибыло в муниципальный район за 3 года 2569 человек. В перспективе, к 2021 и 2025 годам численность населения поселения против показателей 2017 года может увеличиться до 82406 чел.

Потенциал сохранения и роста численности населения Левашинского района

имеется, при условии улучшения качества жизни, улучшении условий труда, совершенствования системы здравоохранения, образования, социальной политики, привлечения инвестиций в экономику, увеличении рабочих мест развитие сельского хозяйства, при развитии самозанятости на условиях ЛПХ, фермерских хозяйств, улучшения жилищных условий и функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Населённые пункты Левашинского района расположены на расстоянии 90-140 км от г. Махачкалы. Самым отдаленным пунктом является с.Мусультемахи (31 км от райцентра). Автодорога регионального значения Махачкала – Гуниб проходит по территории Левашинского района. Некоторые населенные пункты находятся от нее в непосредственной близости.

Программой территориального планирования района предлагается обеспечить увеличение скорости передвижения как в пределах поселения, так и по направлению в районный центр, где располагаются дополнительные объекты образования и культуры, а так же в столицу – город Махачкала. В этой связи важными объектами капитального строительства являются дороги между населенными пунктами сельского поселения и районным центром, а также до дороги регионального значения.

Объем жилищного фонда Левашинского района составляет 1598424,9 кв. м, Муниципальный жилой фонд составляет 4500 кв. м.

На данный момент средняя обеспеченность населения жильем составляет 21,05 кв. м. на человека.

Нормативная средняя обеспеченность жильем обеспечена.

Имеется проблема с выделением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

**Выделенных территорий не достаточно для жилищного строительства. Нужно завершить работу по переводу земель сельхозназначений в земли поселений.**

Градостроительная деятельность в границах муниципального района Левашинский район осуществляется в соответствии с генеральным планом до 2040 года в том числе на первую очередь до 2015 года и расчетный срок до 2025г.

При подготовке документации по планировке территории одним из основных условий является ее соответствие с утвержденным нормативом градостроительного проектирования. В обязательном порядке в границах проектирования осуществляется расчет необходимого количества объектов социальной инфраструктуры для обеспечения нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры и предполагаемое размещение данных объектов в зависимости от нормативного радиуса доступности.

* + целом, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в области общего образования - достаточная.
  + районе отмечена не полная обеспеченность населения объектами учреждений дошкольного образования и культуры.

При этом в связи с высоким уровнем износа нуждаются в реконструкции первый корпус детского сада №1сЛеваши. Программой запланировано строительство детских садов в с. Уллуая, с.Карлабко, с.Наскент, с.Ахкент, строительство частного сада в с.Кутиша и с.Чуни. Мероприятия необходимо внести в соответствующую целевую программу.

Расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 %.

Согласно Положениям Генерального плана Левашинского района уровень обеспеченности детей (от 1 до 7 лет) дошкольными учреждениями в районе 48 мест на тысячу жителей.

Уровень обеспеченности внешкольными учреждениями на территории района составляет 36,6 от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дом детского творчества – 1,5 %; ДЮСШ – 20,9 %; детская школа искусств – 14 % . В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

Нормативы обеспеченности объектами образования принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 Обеспеченность объектами образования на территории Левашинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Значение нормативного показателя  (мест на 1 тыс. чел) | Фактическое значение показателя по Состоянию на 01.01.2017,  мест на 1 тыс. чел) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 48 | 22 |
| 2 | Общеобразовательные организации | 130 | 125 |
| 3 | Организации дополнительного образования | 12 | 47 |

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям:

Таблица 3 Нормативы пешеходной и транспортной доступности общеобразовательных учреждений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ступень обучения | Радиус пешеходной  доступности не более, км | Радиус транспортной  доступности (в одну сторону)  не более, мин |
| 1 | 2 | 3 |
| I | 2 | 15 |
| II-III | 4 | 30 |

Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км.

Ступени обучения:

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 3-4 года); II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2-3

года).

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

На территории Левашинского района подвоз детей организован в с.Урма, Уллуая, Арада-Чугли, Н-Убеки, Цудахар, Куппа, Эбдалая.

Для школьников необходимо оборудовать остановочные пункты.

Радиус обслуживания населения дошкольными учреждениями согласно дошкольными учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, следует принимать для сельских поселений при одно и двухэтажной застройке не более 2 км. Использование школьного автобуса для доставки дошкольников из остальных населенных пунктов невозможно ввиду требований безопасности. На маршруте детей обязательно должен сопровождать взрослый — педагог или сотрудник школы, обеспечивающий выполнение детьми [Правил поведения на](http://www.tatianinskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2013/02/pravila-povedeniya-v-shk_t-ransporte-2012.pdf) [маршруте.](http://www.tatianinskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2013/02/pravila-povedeniya-v-shk_t-ransporte-2012.pdf) Маленькие дети должны перевозиться в специальных автомобильных креслах.

Для обеспечения доступности услуг организаций **культуры** для жителей населенных пунктов не имеющих стационарных учреждений культуры, рекомендуется предусмотреть обслуживание передвижным многофункциональным культурным центром – 1 транспортная единица на муниципальный район (исходя из требований законодательства о формировании границ муниципального района с учетом транспортной доступности в течении одного дня). Есть необходимость приобретения передвижного многофункционального культурного центра.

Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением, либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением .

С 01.01.2015 согласно ФЗ РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений перешла в ведение муниципальных районов. В связи с этим, при разработке градостроительной документации планирование размещения библиотек для сельских поселений осуществляется на уровне муниципального района 29 библиотек.

Для учреждений культуры типа музей допускается иметь 1 объект на сельское поселение.

Для учреждений культуры клубного типа норматив обеспеченности 80 мест на 1 тыс. чел. для сельского поселения

Таблица 4 Обеспеченность объектами культуры на территории Левашинского района?????

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Значение  показателя | Фактическое значение показателя По состоянию на 01.09.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив обеспеченности библиотеками,  тыс. единиц хранения на тыс. чел. | 2,5 | 1,8 |
| 2 | Норматив обеспеченности музеями | 1 на поселение | 0 |
| 3 | Норматив обеспеченности клубами | 80 |  |

Требуется дополнительное строительство домов культуры для с.Урма, с.Хаджалмахи, с.Кулецима и.т.д.(согласно приложения)

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории Площадь сооружений рекомендуется исходя из норматива 0,7–0,9 га на 1 тыс. чел

Таблица 5 Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории Левашинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Спортивные объекты | Плановая мощность, га | Фактическая мощность, га |
| 1 | с. Айнакаб спорт/площадка | 0,162 | 0,162 |
| 2 | с.А-Чугли сп зал | 0,220 | 0,220 |
| 3 | с.А-Чугли спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 4 | с.Арши сп зал | 0,264 | 0,264 |
| 5 | с.Арши спорт площадка | 0,1400 | 0,1400 |
| 6 | с. Ахкент сп зал | 0,525 | 0,525 |
| 7 | с. Ахкент спорт площадка | 0,5400 | 0,5400 |
| 8 | с. Ахкент сп зал | 0,162 | 0,162 |
| 9 | с. Аялакаб сп зал | 0,288 | 0,288 |
| 10 | с. Аялакаб спорт площадка | 0,1400 | 0,1400 |
| 11 | с. Буртани спорт площадка | 0,1400 | 0,1400 |
| 12 | с. Буртани сп зал | 0,162 | 0,162 |
| 13 | с. В-Лабко сп-зал | 0,312 | 0,312 |
| 14 | с. В-Лабко спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 15 | с. В-убеки спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 16 | с. Джангамахи сп-зал | 0,220 | 0,220 |
| 17 | с. Джангамахи спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 18 | с. Дитунши спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 19 | с. Зуримахи спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 20 | с. Зуримахи сп-зал | 0,108 | 0,108 |
| 21 | с. Иргали спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 22 | с. Какамахи сп-зал | 0,540 | 0,540 |
| 23 | с. Какамахи сп-зал | 0,162 | 0,162 |
| 24 | с. Какамахи спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 25 | с. Карекадани спорт площадка | 0,5400 | 0,5400 |
| 26 | с. Карлабко сп-зал | 0,162 | 0,162 |
| 27 | с. Карлабко спорт площадка | 0,5400 | 0,5400 |
| 28 | с. Кулецма сп-зал | 0,360 | 0,360 |
| 29 | с. Кулецма спорт площадка | 0,5400 | 0,5400 |
| 30 | с. Кулецма сп-зал | 0,162 | 0,162 |
| 31 | с. Кулецма спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 32 | с. Кулибухна спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 33 | с. Куппа сп-зал | 0,464 | 0,464 |
| 34 | с. Куппа спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 35 | с. Кутиша сп-зал | 0,280 | 0,280 |
| 36 | с. Кутиша спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 37 | с. Леваши СШ№2 сп-зал | 0,162 | 0,162 |
| 38 | с. Леваши сп-зал | 0,450 | 0.450 |
| 39 | с. Леваши сп-зал | 0.330 | 0,330 |
| 40 | с. Леваши сп-зал | 0,2592 | 0,2592 |
| 41 | с. Леваши сп-зал | 0,144 | 0,144 |
| 42 | с. Леваши сп-зал | 0,288 | 0,288 |
| 43 | с. Леваши спорт площадка | 0,700 | 0,700 |
| 44 | с. Леваши спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 45 | с. Леваши спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 46 | с. Леваши спорт площадка | 0,5400 | 0,5400 |
| 47 | с. Мекеги сп-зал | 0,468 | 0,468 |
| 48 | с. Мекеги спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 49 | с. Наскент сп-зал | 0,306 | 0,306 |
| 50 | с. Наскент сп-зал | 0,162 | 0,162 |
| 51 | с. Наскент спорт площадка | 0,700 | 0,700 |
| 52 | с. Уллуая сп-зал | 0,360 | 0,360 |
| 53 | с. Уллуая спорт площадка | 0,5400 | 0,5400 |
| 54 | с. Урма спорт площадка | 0,700 | 0,700 |
| 55  56 | с. Урма сп-зал с. Урма сп-зал | 0,288  0,162 | 0,288  0,162 |
| 57 | с. Хаджалмахи сп-зал | 0,162 | 0,162 |
| 58 | с. Хаджалмахи сп-зал | 0,570 | 0,570 |
| 59 | с. Хаджалмахи спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 60 | с. Эбдалая сп-зал | 0,360 | 0,360 |
| 61 | с. Эбдалая спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 62 | с. Цухта спорт площадка | 0,700 | 0,700 |
| 63 | с. Цухта сп-зал | 0,360 | 0,360 |
| 64 | с. Цудахар сп-зал | 0,450 | 0,450 |
| 65 | с. Цудахар спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 66 | с. Охли сп-зал | ОД 62 | 0,162 |
| 67 | с. Охли спорт площадка | ОД 62 | 0,162 |
| 68 | с. Чуни сп-зал | 0,288 | 0,288 |
| 69 | с. Чуни спорт площадка | 0,700 | 0,700 |
| 70 | с. Н-Чугли спорт площадка | 0,700 | 0,700 |
| 71 | с. Н-Чугли | 0,540 | 0,540 |
| 72 | с. Урма сп-зал | 0,300 | 0,300 |
| 73 | с. Сулайбатент сп-зал | 0,450 | 0,450 |
| 74 | с. Сулайбатент спорт площадка | 0,700 | 0,700 |
| 75 | с. Хаджалмахи спорт площадка | 0,5400 | 0,5400 |
| 76 | с. Ахкент спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 77 | с. В-убеки сп-зал | 0,108 | 0,108 |
| 78 | с. Джангамахи спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 79 | с. Дитунши спорт площадка | 0,162 | 0,162 |
| 80 | с. Леваши СШ№2 сп-зал | 0,108 | 0,108 |
| 81 | с. Мекеги спорт площадка | 0,700 | 0,700 |
| 82 | с. Аялакаб сп-зал | 0,75 | 0,75 |

В Левашинском районе спортивные залы не имеются только в с.В-Убеки. Оборудование спортивного зала достаточное, находится в удовлетворительном состоянии.

2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры района, сложившийся уровень обеспеченности населения района услугами в областях образования, культуры, физической культуры и массового спорта

2.1 Технико-экономические параметры существующих объектов образования

Таблица 6 Мощность образовательных учреждений Левашинского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Наименование  учреждения | Адрес  объекта | Плановая  мощность  мест | Фактическая  мощность  (количество  учащихся) | Площадь  помещений, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
|  | МКДОУ Левашинский детский сад №1 "Солнышко" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Леваши | 220 | 287 | 883 |
|  | МКДОУ Левашинский детский сад №2 "Радуга" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Леваши | 120 | 170 | 602 |
|  | МКДОУ Левашинский детский сад № 3 "Сказка" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Леваши | 60 | 60 | 272 |
|  | МКДОУ Левашинский детский сад № 4 "Снежинка" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Леваши | 60 | 64 | 660 |
|  | МКДОУ Кулецминский детский сад "Соколенок" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Кулецма | 50 | 80 | 324 |
|  | МКДОУ Кутишинский детский сад "Теремок" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Кутиша | 50 | 60 | 441 |
|  | МКДОУ Арада-Чуглинский детский сад "Березка" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Арада-Чугли | 60 | 60 | 335 |
|  | МКДОУ Урминский детский сад "Орленок" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Урма | 90 | 80 | 345 |
|  | МКДОУ Урминский детский сад "Радость" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Урма | 40 | 60 | 270 |
|  | МКДОУ Хаджалмахинский детский сад "Улыбка" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Хаджалмахи | 150 | 150 | 1300 |
|  | МКДОУ Какамахинский детский сад "Ромашка" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Какамахи | 60 | 66 | 440 |
|  | МКДОУ Куппинский детский сад "Родничок" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Куппа | 40 | 40 | 140 |
|  | МКДОУ Джангамахинский детский сад "Непоседа" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Джангамахи | 40 | 40 | 186 |
|  | МКДОУ Мекегинский детский сад "Ласточка" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Мекеги | 120 | 120 | 2124 |
|  | МКДОУ Карекаданинский детский сад "Чебурашка" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Карекадани | 30 | 30 | 400 |
|  | МКДОУ Верхне-Лабкомахинский детский сад "Дубурлан" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Верхнее-Лабкомахи | 40 | 40 | 100 |
|  | МКДОУ Нижне-Чуглинский детский сад "Ласточка" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Нижнее-Чугли | 40 | 40 | 260 |
|  | МКДОУ Левашинский детский сад "Золотой луг" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Леваши | 70 | 69 | 256 |
|  | МКДОУ Хахитинский детский сад "Райские птички" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Хахита | 70 | 60 | 252 |
|  | МКДОУ Хахитинский детский сад "Ручеек" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Хахита | 55 | 55 | 200 |
|  | МКДОУ Урминский детский сад "Звездочка" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Хахита | 80 | 80 | 200 |
|  | МКОУ "Арада-Чуглинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Арада-Чугли | 100 | 136 | 850 |
|  | МКОУ "Аршинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Арши | 180 | 105 | 1600 |
|  | МКОУ "Ахкентская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Ахкент | 100 | 178 | 740 |
|  | МКОУ "Аялакабская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Аялакаб | 216 | 61 | 2850 |
|  | МКОУ "Верхне-Лабкинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Верхнее-лабкомахи | 100 | 63 | 2600 |
|  | МКОУ "Джангамахинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Джангамахи | 250 | 132 | 2250 |
|  | МКОУ "Какамахинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Какамахи | 192 | 443 | 3200 |
|  | МКОУ "Карекаданинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Карекадани | 100 | 103 | 914 |
|  | МКОУ "Карлабкинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Карлабко | 320 | 372 | 2350 |
|  | МКОУ "Кулецминская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Кулецма | 192 | 276 | 1200 |
|  | МКОУ "Куппинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Куппа | 150 | 251 | 1753 |
|  | МКОУ "Кутишинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Кутиша | 216 | 275 | 1393 |
|  | МКОУ "Левашинская гимназия" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Леваши | 1070 | 542 | 6838 |
|  | МКОУ "Левашинская СОШ №2" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Леваши | 500 | 231 | 5198 |
|  | МКОУ "Левашинская СОШ №3" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Леваши | 100 | 710 | 848 |
|  | МКОУ "Мекегинский лицей" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Мекеги | 260 | 290 | 9470 |
|  | МКОУ "Мусультемахинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Мусультемахи | 100 | 277 | 859 |
|  | МКОУ "Наскентская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Наскент | 220 | 576 | 1918 |
|  | МКОУ "Нижне-Чуглинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Нижнее-Чугли | 100 | 156 | 1200 |
|  | МКОУ "Охлинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Охли | 150 | 312 | 1800 |
|  | МКОУ "Сулейбакентская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с.Сулейбакент | 120 | 226 | 610 |
|  | МКОУ "Ташкапурская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Ташкапур | 120 | 156 | 780 |
|  | МКОУ "Уллуаинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Уллуая. | 220 | 613 | 2683 |
|  | МКОУ "Урминская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Урма | 420 | 345 | 3600 |
|  | МКОУ "Хаджалмахинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Хаджалмахи | 260 | 539 | 2944 |
|  | МКОУ "Хахитинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Хахита | 160 | 125 | 1500 |
|  | МКОУ "Цудахарская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Цудахар | 150 | 289 | 3362 |
|  | МКОУ "Цухтамахинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Цухтамахи | 120 | 210 | 1200 |
|  | МКОУ "Чунинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Чуни | 216 | 107 | 1731 |
|  | МКОУ "Эбдалаинская СОШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Эбдалая | 150 | 282 | 1750 |
|  | МКОУ "Верхне-Убекинская ООШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Верхнее-Убеки | 100 | 111 | 450 |
|  | МКОУ "Дитуншимахинская ООШ" | Республика Дагестан Левашинский район с.Дитуншимахи | 80 | 98 | 400 |
|  | МКОУ "Зуримахинская ООШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Зуримахи | 60 | 47 | 1450 |
|  | МКОУ "Кулибухнинская ООШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Кулибухна | 42 | 39 | 500 |
|  | МКОУ "Нижне-Убекинская ООШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Нижнее-убеки | 50 | 138 | 300 |
|  | МКОУ "Тагзиркентская ООШ" | Республика Дагестан Левашинский район с.Тагзиркент | 50 | 90 | 92 |
|  | МКОУ "Тилагинская ООШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Тилагу | 180 | 101 | 702 |
|  | МКОУ "Урминская ООШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Урма | 70 | 209 | 513 |
|  | МКОУ "Хаджалмахинская ООШ" | Республика Дагестан, Левашинский район с. Хаджалмахи | 120 | 227 | 268 |
|  | МКОУ "Айнакабская НОШ" | Республика Дагестан Левашинский район с.Айнакаб | 20 | 10 | 115 |
|  | МКОУ "Буртанинская НОШ" | Республика Дагестан Левашинский район с.Буртани | 20 | 19 | 80 |
|  | МКОУ "Нижне-Аршинская НОШ" | Респулика Дагестан Левашинский район с.Нижнее Арши | 50 | 19 | 150 |
|  | МКОУ "Нижне-Лабкинская НОШ" | Республика Дагестан Левашинский район с.Нижнее Лабко | 50 | 16 | 260 |

2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры и массового спорта

Таблица 7 Мощность учреждений физической культуры и массового спорта

Левашинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организации | Плановая  мощность, га | Фактическая  мощность, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Спорт сооружения | 235602 | 235602 |

3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях, образования, культуры, физической культуры и массового спорта

1. Обоснование предложений по развитию социальной сферы

Предложения по развитию социальной сферы включают мероприятия по строительству, расширению, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Необходимость указанных мероприятий определяется на основании показателей обеспеченности населения объектами общего и дошкольного образования, культуры и массового спорта и физической культуры.

3.2.1 Обоснование предложений по развитию образования

3.2.1.1 Дошкольное образование.

Как указано выше, уровень обеспеченности детей (от 1 до 7 лет) дошкольными

учреждениями в сельских поселениях должен составлять 48 мест на тысячу

жителей. Согласно генеральному плану в качестве нормативного принят показатель

обеспеченности дошкольными учреждениями 48 мест на 1000 жителей. Для

общеобразовательных учреждений – 130 мест на 1000 жителей. Для достижения данного уровня обеспеченности в Левашинском районе необходимо иметь в дошкольных учреждениях 3648 мест - на расчетный срок; в общеобразовательных учреждениях 380 мест - на расчетный срок.

Как указывалось выше, норматив обеспеченности для общеобразовательными учреждениями в настоящее время составляет 125 мест /1000 человек

Таблица 8 Расчёт потребности в дошкольных учреждениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | На 01.01. 2017г. | Количество на расчетный срок 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Количество | мест | 1700 | 3648 |
| 2 | Нормативная обеспеченность | мест на 1000 человек | 22 | 48 |

При требуемой нормативной мощности 48 мест, (исходя из нормативной обеспеченности на тыс. человек) детские дошкольные учреждения посещают 1700 детей. Проектная мощность в целом составляет 1600 мест. Можно сделать вывод о нехватке мест в детских дошкольных учреждениях.

В дальнейшем, при ожидаемом росте численности населения обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями будет оставаться на прежнем уровне к расчетному сроку (2025 год), в связи с чем, планируется строительство детских садов: на 50 мест - в с.Карлабко, строительство корпуса в детском саду №1 с.Леваши взамен ветхого, строительство дополнительного корпуса для детского сада №2 с.Леваши, реконструкция старой школы под детский сад на 120 детей в с.Уллуая, строительство пристройки для детского сада с.Арада-Чугли на 20 мест, открытие дополнительной группы для детского сада.с.Н-Чугли на 15 мест, строительство детского сада в с.Уллуая и Кулецма, строительство частных детских садов в с.Чуни на 40 детей, в с.Кутиша на 65 детей, в с.Ахкент на 40 детей.

Строительство дошкольных учреждений требуется включить в региональную или муниципальную программу по развитию образования.

Проблему нехватки мест можно решить также путем организации небольших семейных групп, особенно в тех населенных пунктах поселения, где детские дошкольные учреждения отсутствуют, а также Созданием дополнительных мест на базе общеобразовательных учреждений (ГКП итд).

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы дошкольного образования определены следующие задачи:

* создание условий для обеспечения дошкольного образования;
* обновление содержания дошкольного образования;
* укрепление материально-технической базы.

В целях реализации данных задач необходимо использовать следующие механизмы:

* развитие вариантных форм дошкольного образования на основе групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
* создание условий для организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, с целью выравнивания стартовых возможностей при переходе в школу;
* оказание адресной поддержки социально незащищенным категориям семей, имеющим детей дошкольного возраста;
* поддержание социально приемлемого уровня родительской платы.

3.2.1.2 Общее образование

Таблица 9 Расчёт потребности в общеобразовательных учреждениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Единица измерения | количество | |
| На 01.01. 2017г. | На Расчетный срок 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Количество мест в целом по району | мест | 9500 | 9880 |
| 2 | Нормативная обеспеченность | мест на 1000 человек | 125 | 130 |

При расчетном нормативе 130 мест на 1000 жителей, обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях Левашинского района составляет 125 мест на 1000 жителей. Требуемое количество мест в общеобразовательных учреждениях – 380, посещает школу на момент разработки программы – 9500 человек.

Важной задачей является завершение строительства школ на 320 ученических мест в с.Охли и на 504 мест в с.Наскент

Кроме этого, предложения по развитию образования предусматривают:

* совершенствование образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования в соответсвии с ФГОС;
* кадровое обеспечение школы, создание условий для повышения квалификации педагогических кадров;
* оснащение школ учебным оборудованием;
* совершенствование системы дополнительного образования;
* развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков;
* стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих

инновационные программы.

В системе образования, согласно соответствующим программам, предусматривается:  обеспечение образовательных учреждений различным учебным оборудованием и

спортинвентарем

1. Обоснование предложений по развитию культуры и искусства

Обеспеченность учреждениями культуры в районе достаточная, но учитывая, что развитие социально-культурной сферы является одним из главных факторов, определяющих создание полноценных условий труда, быта и отдыха населения, приоритетным направлением развития сферы социально-культурного обслуживания должно стать обеспечение жителей района наиболее полным комплексом услуг. Это потребует соответствующей реконструкции существующих зданий и сооружений в сфере культуры есть необходимость строительства домов культуры в с.Урма, с.Кулецма, с.Хаджалмахи .

Предложения по развитию культурно-бытового обслуживания населения предусматривают:

* расширение перечня видов услуг в сфере культуры и искусства;
* повышение качества предоставляемых услуг в данной сфере;
* кадровое обеспечение учреждений культуры;
* создание условий для повышения квалификации кадров;
* оснащение учреждений современным оборудованием.

На территории района имеются строения, отнесенные к памятникам культурного наследия :региональные- 35

Установку информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения (далее - информационные надписи и обозначения) осуществляют собственники объектов культурного наследия.

Информационные надписи и обозначения на выявленный объект культурного наследия, в отношении которого принято решение о включении его в реестр, устанавливаются в течение шести месяцев со дня включения в реестр.

3.2.4 Обоснование предложений по развитию физической культура и массового спорта

Предложения по развитию культурно-бытового обслуживания населения предусматривают создание оптимальных условий для спортивного и физического совершенства, укрепления здоровья граждан, приобщения к спорту различных групп населения.

Необходимость развития физической культуры и спорта требует совершенствование условий для занятия физической культурой и спортом, что предусматривает:

* реконструкцию существующих зданий и сооружений;
* строительство новых объектов, позволяющих расширить перечень проводимых мероприятий и видов спортивных и физических занятий для населения;
* укрепление материально-технической базы.

Таблица 10 Расчёт потребности в плоскостных спортивных сооружениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | количество | |
| Существующее положение 2017 г. | Прогноз на расчетный срок 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь | га | 0,4 | 0,8 |
| 2 | Нормативная обеспеченность | га | 0,7 | 0,8 |
| 1000 человек |
|  |  |  |  |

В целях совершенствования системы культурно-бытового обслуживания и спорта необходимо осуществить оснащение спортивного зала современным спортивным оборудованием и инвентарем и организовать строительство детской спортивной площадки с устройством оборудования на территории

1. МКОУ «Левашинская гимназия» - количество обучающихся-536;
2. МКОУ «Левашинская СОШ» - количество обучающихся-237;
3. МКОУ «Урминская СОШ» - количество обучающихся-335;
4. МКОУ «Карлабкинская СОШ» - количество обучающихся-347;
5. МКОУ «Верхне-Лабкомахинская СОШ» - количество обучающихся-106;
6. МКОУ «Кулецминская СОШ» - количество обучающихся-294;
7. МКОУ «Эбдалаинская СОШ» - количество обучающихся-295;
8. МКОУ «Какамахинская СОШ» - количество обучающихся-455;
9. МКОУ «Хаджалмахинская СОШ» - количество обучающихся-549;
10. МКОУ «Мусультемахинская СОШ» - количество обучающихся-272.

и капитальный ремонт стадиона для занятия населения массовыми видами спорта и физической культурой на территории МКОУ «Левашинская гимназия».

4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

4.1. Система объектов образования

Программа реализуется в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами:

* Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A689077DE25C43865531C8E49915AO0CAK) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A689077DE25C43865531C8E49915AO0CAK) от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
* Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
* Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
* Требования предельной численности обучающихся, условиям размещения образовательных организаций, оборудованию и содержанию территорий, зданий, др. установлены нормами СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
* СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
  + СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
  + Муниципальная программа «Развитие системы образования Левашинского района».

1. Система объектов культуры

В области культуры действует нормативно – правовая база:

* + Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
  + Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
  + Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
  + Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ «О меценатской деятельности»;
  + Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
  + Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

1. Система объектов физической культуры и массового спорта
   * + вопросам местного значения в области физической культуры и массового спорта относятся: обеспечение условий для развития на территории поселения, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. Перечисленные полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», При формировании местных бюджетов рекомендуется использовать Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О Социальных нормативах и нормах», в котором рекомендованы социальные нормативы и нормы, в том числе по отрасли «физическая культура и спорт».

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Левашинского района, а также способствует комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов здорового образа жизни.

в) Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Левашинского района (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей

Таблица 11 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры МР " Левашинский район" в сфере образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий (инвестиционного проекта) | Местоположение | Технико-экомонические параметры | Сроки реализации | Наименование Программы, в которую включено (планируется включить) мероприятие (инвестиционный проект) | ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | строительство детского сада с. Ахкент | с. Ахкент | строительство детского сада для обеспечения нормативной обеспеченности в учреждениях дошкольного образования | 2017-2019 | Инвестиционный проект | Дибиров А.З  куратор |
| 1.1 | проектные работы |  | проектные работы: разработка исполнительной и рабочей документации, инженерные изыскания, проектно-сметная документация |  |  | инвестор |
| 1.2 | строительно-монтажные работы |  | строительство детского сада на 50 мест на основании разработанной ПСД |  |  | инвестор |
| 2 | строительство детского сада с. Карлабко | с. Карлабко | строительство детского сада для обеспечения нормативной обеспеченности в учреждениях дошкольного образования | 2017-200 | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы» | Дибиров А.З  куратор |
| 2.1 | проектные работы |  | проектные работы: разработка исполнительной и рабочей документации, инженерные изыскания, проектно-сметная документация | 2017 год |  | МР " Левашинский район" |
| 2.2 | строительно-монтажные работы |  | строительство детского сада на 50 мест на основании разработанной ПСД | 2018-2020 |  | МР " Левашинский район" |
| 3 | строительство Частного детского сада с. Чуни | с. Чуни | строительство детского сада для обеспечения нормативной обеспеченности в учреждениях дошкольного образования | 2017-2019 |  | Дибиров А.З.  куратор |
| 3.1 | строительно-монтажные работы |  | строительство детского сада на 50 мест на основании разработанной ПСД |  |  | Частный инвестор |
| 4 | строительство школы с. Охли |  | строительство школы в замен аварийной | 2017-2020 | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы» | МР " Левашинский район" |
| 4.1 | Завершение строительно-монтажных работ |  | строительство школы на 304 мест на основании разработанной ПСД |  |  | МР " Левашинский район" |
| 5 | строительство школы с. Сулейбакент |  | строительство школы в замен аварийной | 2017-2020 | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы» | МР " Левашинский район" |
| 5.1 | проектные работы |  | проектные работы: разработка исполнительной и рабочей документации, инженерные изыскания, проектно-сметная документация |  |  | МР " Левашинский район" |
| 5.2 | строительно-монтажные работы |  | строительство школы на 304 мест на основании разработанной ПСД |  |  | МР " Левашинский район" |
| 6 | строительство школы с. Арада-Чугли |  | строительство школы в замен аварийной | 2017-2025 | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы» | МР " Левашинский район" |
| 6.1 | проектные работы |  | проектные работы: разработка исполнительной и рабочей документации, инженерные изыскания, проектно-сметная документация |  |  | МР " Левашинский район" |
| 6.2 | строительно-монтажные работы |  | строительство школы на 304 мест на основании разработанной ПСД |  |  | МР " Левашинский район" |
| 7 | строительство школы с. Нижнее-Чугли |  | строительство школы в замен аварийной | 2017-2020 | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы» | МР " Левашинский район" |
| 7.1 | проектные работы |  | проектные работы: разработка исполнительной и рабочей документации, инженерные изыскания, проектно-сметная документация |  |  | МР " Левашинский район" |
| 7.2 | строительно-монтажные работы |  | строительство школы на 304 мест на основании разработанной ПСД |  |  | МР " Левашинский район" |
| 8 | строительство школы с. Верхнее-Лабкомахи |  | строительство школы в замен аварийной | 2017-2018 | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы» | МР " Левашинский район" |
| 8.1 | проектные работы |  | проектные работы: разработка исполнительной и рабочей документации, инженерные изыскания, проектно-сметная документация |  |  | МР " Левашинский район" |
| 8.2 | строительно-монтажные работы |  | строительство школы на 304 мест на основании разработанной ПСД |  |  | МР " Левашинский район" |
| 9 | строительство пристройки к школе с. Кулецма |  | строительство школы в замен аварийной | 2017-2018 |  | МР " Левашинский район" |
| 9.1 | проектные работы |  | проектные работы: разработка исполнительной и рабочей документации, инженерные изыскания, проектно-сметная документация |  |  | МР " Левашинский район" |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | строительно-монтажные работы |  | строительство школы на 304 мест на основании разработанной ПСД |  |  | МР " Левашинский район" |
| 10 | завершение строителства школы с. Хахита |  |  | 2017-2019 |  | Частный инвестор |
| 10.1 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  | Частный инвестор |
| 11 | строительство пристройки к школе с. Дитуншимахи |  | строительство школы в замен аварийной | 2018-2022 |  | МР " Левашинский район" |
| 11.1 | проектные работы |  | проектные работы: разработка исполнительной и рабочей документации, инженерные изыскания, проектно-сметная документация |  |  | МР " Левашинский район" |
| 11.2 | строительно-монтажные работы |  | строительство школы на 304 мест на основании разработанной ПСД |  |  | МР " Левашинский район" |

Перечень

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры МР «Левашинский район» РД в сфере культуры период 2017-2025 гг.

таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (инвестиционный проект) | Местоположение | Технико-экономические  параметры | Сроки  реализац  ИИ | Наименование  программы, в которую  планируется  включить  мероприятие  (инвестиционный  проект) | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство здания МКУК КДЦ МО «сельсовет» Джангамахинский» Левашинского района РД | Джангамахи | требуется строительство нового здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |
| 2 | Строительство здания МКУК КДЦ МО «сельсовет» Хаджалмахинский» Левашинского района РД | Хаджалмахи | требуется строительство нового здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |
| 3 | Строительство здания МКУК КДЦ МО «сельсовет» Цудахарский» Левашинского района РД | Цудахар, | требуется строительство нового здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |
| 4 | Реконструкция здания МКУК КДЦ МО «сельсовет» Аршимахинский» Левашинского района РД | Аршимахи | требуется реконструкция здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |
| 5 | Строительство здания МКУК КДЦ МО «село Урма» Левашинского района РД | Урма | требуется строительство нового здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |
| 6 | Строительство здания МКУК КДЦ МО «село Кулецма» Левашинского района РД | Кулецма | требуется строительство нового здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |
| 7 | Строительство здания МКУК КДЦ МО «село Уллуая» Левашинского района РД | Уллуая | требуется строительство нового здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |
| 8 | Реконструкция здания МКУК КДЦ МО «село Кутиша» Левашинского района РД | Кутиша | требуется реконструкция здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |
| 9 | Реконструкция здания МКУК КДЦ МО «село Цухта» Левашинского района РД | Цухта | требуется реконструкция здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |
| 10 | Реконструкция здания МКУК КДЦ МО «сельсовет» Верхее-Убекимахинский» Левашинского района РД | с.Верхнее-Убекимахи | требуется реконструкция здания | 2017-2025 гг. | Развитие Севера -Кавказского округа на период до 2025 года | Алиев С.М. Управление строительства и ЖКХ, Отдел культуры |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Левашинского района в сфере физической культуры и спорта.

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (инвестиционный проект) | Местоположение | Технико-экономические  параметры | Сроки  реализац  ИИ | Наименование  программы, в которую  планируется  включить  мероприятие  (инвестиционный  проект) | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Строительство спортивного зала на территории «В. Убекинской СОШ». | с. В.Убеки | Проект разрабатывался в соответствие с требованиями к нормативно технической документаций | 2018 |  | Администрация МР  «Левашинский  район» |
| 2 | Строительство ФОКа на территории МО«с\с Мусультемахинский». | с.Мусультемахи |  | 2018-  2025 | Развитие ФК и спорта в РД | Отдел по ФК и спорту  Администрация МР  «Левашинский  район» |

г) Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Левашинского района

Таблица 14 Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Левашинского района **в области образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий (инвестиционного проекта) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам тыс. руб. | | | | | | Всего тыс. руб. |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | строительство детского сада с. Ахкент | Инвестиционный проект |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | строительство детского сада с. Карлабко | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | проектные работы |  | 50 |  |  |  |  | 50 |
| 2.2 | строительно-монтажные работы |  |  | 1000 | 1500 |  |  | 2500 |
| 3 | строительство детского сада с. Чуни | инвестиционный проект |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | строительство школы с. Охли | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | строительно-монтажные работы |  | 20000 | 20000 | 25000 |  |  | 65000 |
| 5 | строительство школы с. Сулейбакент | республиканский бюджет |  |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | 150000 |
| 5.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | строительство школы с. Арада-Чугли | республиканский бюджет |  |  | 25000 | 25000 | 25000 |  | 75000 |
| 6.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | строительство школы с. Нижнее-Чугли | республиканский бюджет |  |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 |
| 7.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | строительство школы с. Верхнее-Лабкомахи | республиканский бюджет |  |  | 16000 | 16000 | 18000 |  | 50000 |
| 8.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | строительство пристройки к школе с. Кулецма | районный бюджет |  |  | 8000 | 8000 | 9000 |  | 25000 |
| 9.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | завершение строительства школы с. Хахита | Инвест проект |  |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | 60000 |
| 10.1 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | строительство пристройки к школе с. Дитуншимахи | районный бюджет |  |  |  | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 |
| 11.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | строительство пристройки к школе с. В-Арши | республиканский бюджет |  |  | 9000 | 9000 | 10000 |  | 28000 |
| 12.1 | проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15 Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Левашинского района **в области культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | | Источник  финансирования | | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2017 | | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | Строительство МКУК КДЦ МО «сельсовет» Джангамахинский» | | За счет бюджетных средств  Инвестиционных проектов Местный бюджет | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | 28000-00 |
| 2 | Строительство МКУК КДЦ МО «сельсовет» Хаджалмахинский» | | За счет бюджетных средств  Инвестиционных проектов Местный бюджет | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | 84000-00 |
| 3 | Строительство МКУК КДЦ МО «сельсовет» Цудахарский» | | За счет бюджетных средств  Инвестиционных проектов Местный бюджет | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | 42000-00 |
| 4 | Реконструкция МКУК КДЦ МО «сельсовет» Аршимахинский» | | За счет бюджетных средств  Инвестиционных проектов Местный бюджет | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | 9000-00 |
| 5 | Строительство МКУК КДЦ МО «село Урма» | | За счет бюджетных средств  Инвестиционных проектов Местный бюджет | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | 70000-00 |
| 6 | Строительство МКУК КДЦ МО «село Кулецма» | | За счет бюджетных средств  Инвестиционных проектов Местный бюджет | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | 56000-00 |
| 7 | | Строительство МКУК КДЦ МО «село Уллуая» | | За счет бюджетных средств | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | 70000-00 | | |
|  | |  | | Инвестиционных  проектов | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | | Местный бюджет | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 8 | | Реконструкция МКУК КДЦ МО «село Кутиша» | | За счет бюджетных средств | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | | Инвестиционных  проектов | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | | Местный бюджет | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 9 | | Реконструкция МКУК КДЦ МО «село Цухта» | | За счет бюджетных средств | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | | Инвестиционных  проектов | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | | Местный бюджет | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 10 | | Реконструкция МКУК КДЦ МО «сельсовет» Верхее- | | За счет бюджетных средств | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | У бекимахинский» | | Инвестиционных  проектов | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | | Местный бюджет | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |

Таблица 16 Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Левашинского района в области **физической культуры и массового спорта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Источник  финансирования | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | Всего в тыс. рубл |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-  2026 | 2026-  2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство спортивного зала на территории «В. Убекинской СОШ». | Местный бюджет | 2000,0 | 7000,0 |  |  |  |  | 9000,0 |
| Республиканский  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ФОКа на территории МО«с\с Мусультемахинский». | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский  бюджет |  |  |  |  |  |  | 47000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |