## Местные инициативы
Информация по ходе реализации работ по благоустройству ДВОРОВЫХ территорий на территории Субъектов в рамках Приоритетного проекта по формировнию комфортной городской среды в 2019 году
\
№ п/п | Субъект РФ | Муниципальное образование | Адрес территории реализации местных инициати | Площадь территории, м2, протяженность м, | Объект является объектом капитального строительства (реконструкции), реквизиты разрешения на строительсво | Кем предложена инициатива(гражданами/муниципальным образованием) | Дата включения территории в реестр инициатив | Виды работ | ПСД разработана Да/ нет | Экспертиза ПСД № и дата | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Заявка подана в Мин эк РД дата и время | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Дата подписания контракта для государственных (муниципальных)нужд, соглашения (договора) на предоставление субсидий | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гаратийных обязательств по контракту (соглашению, договору) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") |  |  |  | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов | [9 empty] | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  |  | Привлечение добровольцев и волонтеров, чел. | Привлечение студенческих строительных отрядов, чел. | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки
[24 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе |  | По минимальному перечню работ |  |  |  |  | По дополнительному перечню работ |  |  |  |  | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта | [22 empty] | Плановые показатели |  | Отклонение от плана
[8 empty] | по минимальному перечню | [8 empty] | менее 3-х лет (да) | 3 года (да) | более 3 лет (да) | не установлен (с указанием причин) |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в минимальном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Условие финансового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в дополнительном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Наличие условия трудового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Наличие обязательного трудового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Вид участия (субботник,пр.) | доля дворов, благоустроенных с трудовы участием | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) |  |  | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | ЕСЛИ ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (соглашение, договор подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор не подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор будут подписаны в течение 10 дней с момента предоствления информации) (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков | % контрактования | Количество МО | Колличество дворовых территорий | Количество МО | Колличество дворовых территорий
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 14 |  | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
1 | Республика Дагестан | Левашинский район | с. Леваши, парк Победы- детская игровая площадка | 1000 | не капитальное строение | Жителями района |  | строительство детской площадки |  |  | 6500
2 | Республика Дагестан | Левашинский район | с. Карлабко Памятник Победы | [7 empty] | 1800
3 | Республика Дагестан | Левашинский район | с. Н. Чугли ремонт водонакопителя | [7 empty] | 2000
4 | Республика Дагестан | Левашинский район | с. Леваши, благоустройство мест складирования мусора | [7 empty] | 750
5
| Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | 6 | -68
5

## Комфортная среда
Информация по ходе реализации работ по благоустройству ОБЩЕСТВЕННЫВХ территорий на территории Субъектов в рамках Приоритетного проекта по формировнию комфортной городской среды в 2019 году
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес общественной территории | Площадь дворовой территории, м2 | Объект является объектом капитального строительства (реконструкции), реквизиты разрешения на строительсво | Кем предложена дворовая территория (гражданами/муниципальным образованием) | Дата включения территории в муниципальную программу | Виды работ |  | Дата утверждения дизайн-проекта (не позднее 1 марта), Д/МС/ГД | Общественная территория благоустроена комплексно (ДА) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Схема осуществления расходов местного бюджета |  |  |  | Дата подписания контракта для государственных (муниципальных)нужд, соглашения (договора) на предоставление субсидий | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гаратийных обязательств по контракту (соглашению, договору) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") |  |  |  | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  |  | Привлечение добровольцев и волонтеров, чел. | Привлечение студенческих строительных отрядов, чел. | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки
[16 empty] | предоставление субсидий учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) , ДА | закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований Учреждениям), ДА | предоставление субсидий юридическим лицам (за исклсчением муниципальных учреждений), ИП, физическим лицам, ДА | [10 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе |  | По минимальному перечню работ |  |  |  |  | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[9 empty] | по минимальному перечню | по дополнительному | [7 empty] | в том числе - Управляющим компаниям, ДА | в том числе прочим юридическим лицам |  |  | менее 3-х лет (да) | 3 года (да) | более 3 лет (да) | не установлен (с указанием причин) |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в в благоустройстве общественных пространств согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в благоустройстве общественных пространств от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Наличие условия трудового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Наличие обязательного трудового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Вид участия (субботник,пр.) | доля общественных пространств, благоустроенных с трудовы участием | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) |  |  | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | ЕСЛИ ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (соглашение, договор подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор не подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор будут подписаны в течение 10 дней с момента предоствления информации) (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
|  | 1 | Левашинский район | с. Н.Чугли ул. Шамиля 91 | 1740 | нет | граджанами | 29 декабря 2017 | Установка скамеек, установка бардюр и урн , установка освещение, установка тратуарной плитки, строительство навесов |  | 19 января 2019 | да | 1845.3 | не заключен |  |  | да |  |  | 30 апреля 2019г |  |  | да | [20 empty] | да | да | [12 empty] | нет |  |  | да |  | да
| Итого | 1 | 1 | 1 | 1740 | [6 empty] | 1 | 1845.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Муниципальные дороги
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, м2 | Кем предложена дворовая территория (гражданами/муниципальным образованием) | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет, в случает отсутствия гарантийных обяхательств Исполниеля, указать "Не установлен") | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед.
[17 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе
[18 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | ДА | если ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 150 школ
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес (наименование) территории | Вид общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, аллея, пляж, площадь, фонтан, обустройство памятных мест, набережная, обустройство зон отдыха у водоемов) | Площадь территории, м2 | Кем предложена территория (гражданами/ муниципальным образованием) | Территория включена по итогам рейтингового голосования 2018г. (да) | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет) В случает отсутствия гарантийных обязательств Исполниеля, указать "Не установлен" | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед.
[19 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе
[20 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | ДА | если ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| Республика Дагестан | 1 | Левашинский район | с. Н.Чугли, ул Шамиля 91 | Сквер | 1740 | гражданами |  | благоустройство общ. Тер | 1845.311 |  |  |  |  | 3 | [15 empty] | нет |  |  | да |  | да
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0