**ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов**

**в Республике Дагестан в единый день голосования 8 сентября 2019 года**

Дата принятия решения о назначении выборов 17-19 июня 2019 года

Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – 20 июня 2019 года

День голосования – 8 сентября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1. | Назначение выборов  | Решение о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования, выборов главы муниципального образования должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования**17-19 июня 2019 г.** | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Назначение выборов, в случае если представительный орган муниципального образования не назначил выборы в установленный законом срок | назначаются избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем за 70 дней до дня голосования**не позднее 29 июня 2019 г.** | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 3. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации  | решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия органом, назначившим выборы**20 июня 2019 г.** | Муниципальные СМИ |
| 4. | Направление сведений об избирателях: - в ТИК;  | После назначения дня голосования | Уполномоченное должностное лицо муниципального района, городского округа |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**не позднее 27 августа 2019 г.** | Территориальные избирательные комиссии |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 28 августа 2019 г.** | Территориальные избирательные комиссии |
| 7. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования**с 28 августа 2019 г.** | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Уточнение списков избирателей | После их получения из избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**не позднее 7 сентября 2019 г.** | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 24 июня 2019 г.** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан |
| 12. | Публикация вышеуказанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, его размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования - сети «Интернет» |
| 13. | Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**с 21 июня по 20 июля 2019 г.** | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14. | Выдвижение кандидатов по единому избирательному округу либо в составе списка кандидатов по единому избирательному округу | В течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**с 21 июня по 20 июля 2019 г.** | Избирательные объединения,уполномоченные представители избирательных объединений |
| 15. | Выдача письменного подтверждения кандидату в получении документов о выдвижении | Незамедлительно после предоставления документов для выдвижения | Избирательные комиссии, организующие выборы |
| 16. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности данных и сведений, представленных кандидатами при выдвижении | После представления соответствующих сведений |  Избирательные комиссии, организующие выборы |
| 17. | Сообщение избирательным комиссиям, организующим выборы (по их представлению) о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение десяти дней со дня получения  представления, а сведений, представляемых в соответствии с частью 4 статьи 37 ЗРД, и выполнения требований, предусмотренных частью 4.2 статьи 37 ЗРД, в течение 20 дней, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы | Соответствующие органы  |
| 18. | Представление кандидатом, избирательным объединением в комиссию, организующую выборы документов, необходимых при выдвижении кандидата, списка кандидатов | В течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**с 21 июня по 20 июля 2019 г.** | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения при выдвижении списка кандидатов |
| 19. | Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
| 20. | Принятие решения о заверении списка кандидатов, представленного избирательным объединением, либо мотивированного отказа в таком заверении | В течение трех дней со дня приема соответствующих документов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 21. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения  | В течение трех дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 22. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, кандидата на должность главы муниципального образования | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени)**не позднее 18.00** **часов 29 июля 2019 г.** | Кандидат, выдвинутый по единому и одномандатному избирательному округу |
| 23. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации списка кандидатов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени)**не позднее 18.00 часов** **29 июля 2019 г.** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 24. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов требованиям избирательного законодательства  | не позднее чем через семь дней после приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 25. | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | не позднее чем через семь дней после приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 26. | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, а также зарегистрированных списках кандидатов, в объеме, определенном избирательной комиссией, организующей выборы | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 27. | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения из списка кандидатов, с изложением оснований отказа в регистрации кандидатам, исключении из списка | В течение суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 28. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий, организующих выборы, информации о зарегистрированных кандидатах, с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также информация об отмене регистрации зарегистрированного кандидата | Не позднее, чем за 15 днейдо дня голосования**не позднее 23 августа 2019 г.** | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 29. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации. | Кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, выпускающих СМИ |
| 30. | Назначение доверенных лиц  | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 31. | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 32. | Реализация права кандидата на отзыв доверенных лиц | После представления кандидатом уведомления об отзыве | Кандидат, избирательное объединение |
| 33. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру | не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(не позднее 2 сентября 2019 г.)**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования **(не позднее 6 сентября 2019 г.)** | Кандидат |
| 34. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата выдвинутого в составе списка кандидатов | не позднее чем за 5 дней до дня голосования**не позднее 2 сентября 2019 г.** | Избирательное объединение  |
| 35. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (**не позднее 24 августа 2019 г.**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования (**не позднее 6 сентября 2019 г.)** | Избирательное объединение  |
| 36. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 37. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковую избирательную комиссию | Со дня принятия решения о регистрации кандидата, после формирования участковой избирательной комиссии | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 38. | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по московскому времени за сутки до дня голосования |  Кандидаты, избирательные объединения |
| 39. | Предоставление избирательной комиссией, организующей выборы, бесплатной печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной площади для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | Муниципальные организации   телерадиовещания, периодические печатные издания, выходящие не реже 1 раза в неделю |
| 40. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования**с 3 по 8 сентября 2019 г.** | СМИ  |
| 41. | Предоставление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня государственных и муниципальных организаций теле - и (или) радиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Россвязькомнадзора по Республике Дагестан |
| 42. | Опубликование перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Россвязькомнадзора по Республике Дагестан | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 43. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 28 августа 2019 г.** | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 44. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 28 августа 2019 г.** | Политическая партия (ее подразделение), выдвинувшая кандидата  |
| 45. | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования**с 10 августа по 6 сентября 2019 г.** | Кандидаты, избирательные объединения  |
| 46. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений вместе с уведомлениями в избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**не позднее 20 июля 2019 г.** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 47. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в  избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**не позднее 20 июля 2019 г.** | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению агитматериалов |
| 48. | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 20 июля 2019 г.** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 49. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания  | До начала проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 50. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени и определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий кандидатов и (или) предвыборных агитматериалов  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 8 августа 2019 г.** | Избирательная комиссия, организующая выборы с участием заинтересованных лиц |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов кандидатов в рамках предоставляемого платного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 8 августа 2019 г.** | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных  лиц  на основе письменных. заявок  |
| 52. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 8 августа 2019 г.** | Редакции муниципальных периодических изданий с участием заинтересованных лиц на основе заявок |
| 53. | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов кандидатов, в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади |
| 54. | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования, эфирного времени, печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, редакции период. печатного издания | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 55. | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатной печатной площади | Непосредственно после проведения жеребьевки | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку |
| 56. | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки, графика распределения бесплатного эфирного времени | Непосредственно после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 57. | Предоставление в филиал Сбербанка РФ платежного документа об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме  | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени,опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 58. | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 59. | Предоставление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**не позднее 17 сентября 2019 г.** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 60. | Хранение документов об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  | Не менее трех лет со дня голосования |
| 61. | Хранение видео и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле и радиопрограмм | Организации телерадиовещания, предоставившие эфирное время |
| 62. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  | В соответствии со ст.7,12 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
| 63. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 64. | Оповещение кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собрании помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия, по запросу которой предоставлено здание или помещение |
| 65. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов | После оплаты их изготовления и до начала распространения | Кандидат, избирательное объединение  |
| 66. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 8 августа 2019 г.** | Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий, организующих выборы  |
| 67. | Перечисление финансовых средств избирательной комиссии МО на организацию и проведение выборов  | Не позднее чем в 10 - дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 30 июня 2019 г.** | Администрация муниципального образования |
| 68. | Выдача кандидату, избирательному объединению разрешения для открытия специального избирательного счета | В день представления заявления о согласии баллотироваться, списка кандидатов | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 69. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После представления заявления о согласии баллотироваться до предоставления документов на регистрацию. | Кандидат, избирательное объединение |
| 70. | Представление кандидату, избирательной комиссии, организующей выборы, избирательному объединению (по их требованию) информации о поступлении и расходовании средств со специального счета данного кандидата | Периодически | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения |
| 71. | Представление избирательной комиссии (по ее представлению), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |
| 72. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не менее 2 раз - через 2 дня после регистрации кандидата, списка кандидатов и за пять дней до дня голосования  | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 73. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение 3-х дней со дня получения сведений от ИК МО | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 74. | Направление запроса в органы регистрации учета граждан РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие госрегистрацию юридических лиц о проведении проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. | По мере необходимости | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 75. | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юр. лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представлениякомиссии, организующей выборы | Органы регистрационного учета граждан РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 76. | Представление итогового финансового отчета в избирательную комиссию, организующую выборы  | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
| 77. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в муниципальные периодические печатные издания для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня   получения финансовых отчетов комиссией, организующей выборы  | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 78. | Опубликование в СМИ финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) кандидатов | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 79. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем в доход соответствующего бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения | Кандидат |
| 80. | Перечисление неизрасходованных денежных средств со спец избирательного счета кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования | Кандидат, избирательное объединение |
| 81. | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования**с 7 ноября 2019 г.** | Кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии  |
| 82. | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидата | В день голосования**8 сентября 2019 г.** | Кредитные организации -держатели специального счета |
| 83. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |
| 84. | Представление соответствующему представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее, чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов на соответствующей территории | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 85. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня и порядка осуществления контроля за их изготовлением  | не позднее чемза 20 дней до дня голосования**не позднее 18 августа 2019 г.**  | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 86. | Утверждение количества избирательных бюллетеней, их распределения между участковыми избирательными комиссиями, утверждение сроков их передачи  | не позднее, чем за 20 дней до дня голосования**не позднее 18 августа 2019 г.** | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 87. | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 28 августа 2019 г.** | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 88. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательных комиссий, организующих выборы, с правом решающего голоса, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 89. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)**не позднее 6 сентября 2019 г.** | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 90. | Прием и регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | влюбое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования**с 29 августа 2019, но не позднее чем до 14.00. 8 сентября 2019 г.** | Участковые избирательные комиссии |
| 91. | Проведение досрочного голосования | **с 28 августа по 7 сентября 2019 г.** | Участковые избирательные комиссии |
| 92. | Проведение голосования  | **с 8.00 до 20.00 часов 8 сентября 2019 г**. | Участковые избирательные комиссии |
| 93. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 94. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | Участковые избирательные комиссии |
| 95. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 96. | Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, других лиц, имеющих право на получение этих копий    | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 97. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную комиссию  | Незамедлительно после подписания протокола и выдачи заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковые избирательные комиссии |
| 98. | Представление второго экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования для ознакомления наблюдателям, иным лицам, имеющим право на это, вывешивание заверенной копии указанного протокола для всеобщего обозрения | После подписания протокола | Участковые избирательные комиссии |
| 99. | Определение общих результатов выборов  | Не позднее, чем через 5 дней после дня голосования**не позднее 14 сентября 2019 г.** | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 100. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов  | После подписания протокола о результатах выборов |  Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 101. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата  | В пятидневный срок со дня извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 102. | Регистрация избранных депутатов, выдача им удостоверения об избрании | В течение 10 дней после офиц. опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 103. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 104. | Официальное опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах избирательной комиссии, организующей выборы о результатах выборов  | В течение 2 месяцев со дня голосования**не позднее 8 ноября 2019 г.** | Избирательная комиссия, организующая выборы  |